## Blad1
Beredningsprocess 2016 |  |  |  | Utlysning 3 | [21 empty] | Beredningsprocess | Utlysning 4
version 2015-02-09 |  | 2016 | [9 empty] | Påsk | Påsk | [11 empty] | Sommar | [21 empty] | Jul | 2017
|  | Jan |  |  | Feb |  |  |  | Mars |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  | Juni
Veckonummer | Datum | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Veckonummer | Datum | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 2 | 3
Utlysning | 12 jan-19 feb | [24 empty] | Utlysning | 15 aug-15 sep | bar: Jan 3 to Feb 8
Informationsinsatser | 12 jan-12 feb | [24 empty] | Informationsinsatser | 17 aug-3 sep | bar: Jan 2 to Feb 6
Handläggarens beredning |  | Mars 9: 1; Mars 10: 2; Mars 11: 3; Mars 12: 4 SV; Mars 13: 4 NO | Handläggarens beredning | 16 sep-16 okt
Till sv regionerna för synpunkter | [25 empty] | Till sv regionerna för synpunkter | bar: Mars 9 to Mars 10
BF utskick beredningsmöte | [25 empty] | BF utskick beredningsmöte | bar: Mars 12 to April 14
Beredningsmöte | [25 empty] | Beredningsmöte | bar: April 15
BF klar till FM/FO | [25 empty] | BF klar till FM/FO | bar: April 16
BF utskick SK/ÖK | [25 empty] | BF utskick SK/ÖK | bar: April 16
Inläsning SK/ÖK | [25 empty] | Inläsning SK/ÖK | bar: April 17 to Maj 18
SK NGB | [25 empty] | SK NGB | bar: Maj 19 to Maj 20
SK IS | [25 empty] | SK IS | bar: Maj 19 to Maj 20
SK GS | [25 empty] | SK GS | bar: Maj 19 to Maj 20
ÖK möte 10-12 maj???? | [25 empty] | ÖK möte | bar: Maj 19
FM/FO beslut | [25 empty] | FM/FO beslut | bar: Maj 21 to Juni 22
Utbildning nya projektägare | [25 empty] | Utbildning nya projektägare | bar: Juni 24
Sekretariatsmöte | [25 empty] | Sekretariatsmöte
Sista dag medfinansieringsintyg | [25 empty] | Sista dag medfinansieringsintyg
Utlysningsperiod | [25 empty] | Utlysningsperiod
Handläggaruppgift | [25 empty] | Handläggaruppgift
FMuppgift | [25 empty] | FMuppgift
SK | [25 empty] | SK
ÖK | [25 empty] | ÖK
Högtider, ledighet osv | [25 empty] | Högtider, ledighet osv