**Referat FOG**

**5. oktober 2016 kl 13:00 – 14:30 Skype**

*Referent: Kari Mette Elden, 05.10.16*

|  |  |
| --- | --- |
| Sak nr |  |
| 1 | *Godkjenning dagordning och föregående mötesprotokoll från 24. august 2016* (se internplatsen)  Referat gjennomgått og godkjent. |
| 2 | *Beredningsmøte*  20. - 21. oktober. Grenseløst samarbeid.   * Møtet blir i Trollhättan, lunch til lunch. * Micke og Kari Mette har ikke anledning til å delta. Sidsel presenterer DOP prosjektet NBG har til beredning. * Utfordre regionene på potensielle prosjekt. Mobilisering. * Uklart hva som ligger i programposten «Presentasjoner av synergier og samordning av prosjekter». Det er satt av 1 time til dette, vi legger opp til en kort gjennomgang og går gjennom prosjektporteføljen for å finne eksempler på forhånd. * Til sammen 6 søknader har kommet inn denne søknadsrunden. En av to søknader i GS er trukket. De søker på nytt i februar. * Micke sender listen over innkomne søknader til alle. * Annica og Erik går igjennom mtp tilbakemeldinger på FOG-møtet og sender ut en revidert agenda för beredningsmötet. |
| 3 | *Beredningsprosessen kunngjøring nr. 4.*  Tidsfrister:  Prioriteringsunderlagene sendes den 13. oktober til Annica.  Nye saksbehandlingsmaler – kort om erfaringer hittil:   * dersom søker er utenfor programområder kan hen stå som søker, dette kommenteres i kommentarfeltet. Skriv om teksten så dette ikke misforstås. * IBAN og BIC gjelder bare på svensk side. Det sammen gjelder moms. Norsk side sjekker i Brønnøysundregisteret/Proff. * Side 9: punkt 3, totalt uforståelig. * Tomas oppdaterer dokumentet.   Status økonomi:  Det er rom for samtlige søknader som har kommet inn til denne callen. |
| 4 | *Etterspørsel – behov for mobilisering*   * Aktuelle tiltak: NGB har hatt møte med OF og VO der hovedtema blir mobilisering. Brukerundersøkelse blant potensielle søkere. Hvorfor er interessen så liten? GS har tilsvarende vedtak i SK. * Alle delområder ønsker å gjennomføre dette og det settes ned en komite med en repr. fra hvert delområde: Sidsel, Erik, Tobias * SK deltagerne kan gi innspill til undersøkelsen. * Tobias kaller inn til første møte i arbeidsgruppen |
| 5 | *Avslutsarbete med 2007-2013- kan innebära begäran om inspel från norsk sida.*  Innen den 31.03.17 må siste sluttrapport være sendt kommisjonen for foregående program. Sverige-Norge har så langt fått anmerkninger på økonomi.  Sluttrapport: Annica sammenfatter og ber om innspill etter behov. |
| 6 | *Planering av gemnsamt SK och ÖK-möte man 2017*  Karlstad mulig sted for fellesmøtet. |
| 7 | *Hur är planerna för SK GS och INS?*  *NGB ändrat till 1 dag-möte i Åre den 17 okotber med inriktning på mobildering för fler anökningar (istället för 16-17/10)*  NGB har ingen søknader og kutter ned til ett 1 dags-møte. Fokus på mobilisering.  GS og INS holder sannsynligvis på 2 dagers møte. |
| 8 | *Anpassad poängbedämning för förprojekt*   * Fokus på enkel saksbehandling på forprosjekt. * Dersom det er partnere som kjenner hverandre godt fra før, gjennom tidligere prosjekt, bør det ikke være nødvendig med et forprosjekt. * Poengbedømming er ikke nødvendig. |
| 9 | *Åpen post*   * Oppfølging fra hurtigruta: Timelister for norsk side er lagt ut, + tekst på maller og blanketter er rettet opp. Veilederne for regional forvaltning er lagt ut. * Følgende kan nå legge ut nyhetssaker på hjemmesiden: Annica, Sidsel, Maud, Tobias, Stig, Kholod * Alla saksbehandlare har felles ansvar att uppdatera projektinforamtion med bild på hemsidan. * Neste møte mandag 14. november kl 09..-1030 |